План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОУ «Заречная СОШ»

в 2021 – 2022 учебном году.

1. Организационные мероприятия по созданию центра образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Разработка нормативно­-правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра | Март- апрель |
| 2 | Участие в вебинарах «Создание центра образования естественно-научной и технической направленности Точка роста в Калужской области», «Об инфраструктуре и образовательных программах центров Точка роста в 2021 г.; нормативная основа, идеология и дорожная карта проекта» | Участие в вебинарах | Февраль |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра | Дизайн-проект, проект зонирования | Февраль |
| 4 | Согласование перечня оборудования центра |  | Февраль |
| 5 | Подготовка плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра | Приказ об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра | Февраль |

1. Подготовка проектно-сметной документации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Составление смет на ремонт помещений для центра «Точка роста» | Проектно-сметная документация | Март |
| 2 | Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»с отделом образования | Проект зонирования | Март |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования | Дизайн-проект | Март |

1. Проведение закупок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Объявление конкурсных закупочных процедур по проведению ремонта помещений | Муниципальный контракт на проведение ремонта | Апрель |
| 2 | Объявление конкурсных закупочных процедур по поставке мебели | Муниципальный контракт на поставку мебели | Апрель |
| 3 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовку технического задания согласно перечню оборудования | Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования |  |
| 4 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов |  | Март-апрель |

1. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика» | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания физики | Май-июнь |

1. Косметический ремонт помещений центра

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Приведение помещений центра «Точка роста» в соответствии с бренд-буком | Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования | август |

1. Планирование деятельности центра

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Планирование и утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре |  | июнь |
| 2. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении | август |

1. Открытие Центра.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Открытие центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |

1. Информационное сопровождение деятельности центра

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **результат** | **сроки** |
| 1 | Создание интернет-странички на сайте школы | Интернет-страничка | август |

1. Мониторинг реализации дорожной карты